## آمار کلان
شاخص‌های کلان اطلس پیشرفت طرح احیای روضه‌های خانگی
ردیف | شاخص | مقدار
1 | تعداد استان‌های فعال | 31
2 | تعداد رابطان استانی | 0
3 | تعداد شهرستان‌های فعال | 0
4 | تعداد رابطان شهرستانی | 0
5 | تعداد شهرستان‌های تحت پوشش | 0
6 | تعداد هیأت‌ها و مجموعه‌های شناسایی‌شده | 0
7 | تعداد روضه‌های خانگی فعال | 0
8 | تعداد روضه‌های خانگی برگزارشده | 0
9 | تعداد مخاطبان | 0
10 | تعداد خانواده‌های مشارکت‌کننده | 0

## اطلاعات استان‌ها
استان | گام ۱ - شناسایی فعالان | گام ۲ - رابط استانی | گام ۳ - رابط شهرستانی | گام ۴ - همایش استانی | گام ۵ - توانمندسازی | گام ۶ - اقدام و استمرار | گام ۷ - ارزیابی و توسعه | درصد پیشرفت کلی | وضعیت کلی | رابط استانی | تعداد رابطان شهرستانی | تعداد شهرستان‌های فعال | نام شهرستان‌های فعال | تعداد هیأت‌ها و مجموعه‌های شناسایی‌شده | تعداد روضه‌های خانگی فعال | تعداد روضه‌های خانگی برگزارشده | تعداد مخاطبان | آخرین اقدام | اقدام بعدی | مسائل و موانع | آخرین به‌روزرسانی | توضیحات
آذربایجان شرقی | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
آذربایجان غربی | انجام شد | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 14.29% | در حال اجرا | [8 empty] | شناسایی فعالان انجام شد | رابط استانی آغاز شود
اردبیل | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
اصفهان | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
البرز | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
ایلام | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
بوشهر | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
تهران | انجام شد | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 14.29% | در حال اجرا | [8 empty] | شناسایی فعالان انجام شد | رابط استانی آغاز شود
چهارمحال و بختیاری | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
خراسان جنوبی | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
خراسان رضوی | انجام شد | انجام شد | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 28.57% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی انجام شد | رابط شهرستانی آغاز شود
خراسان شمالی | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
خوزستان | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
زنجان | انجام شد | انجام شد | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 28.57% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی انجام شد | رابط شهرستانی آغاز شود
سمنان | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
سیستان و بلوچستان | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
فارس | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
قزوین | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
قم | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
کردستان | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
کرمان | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
کرمانشاه | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
کهگیلویه و بویراحمد | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
گلستان | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
گیلان | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
لرستان | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
مازندران | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
مرکزی | انجام شد | انجام شد | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 28.57% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی انجام شد | رابط شهرستانی آغاز شود
هرمزگان | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
همدان | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود
یزد | انجام شد | در حال اجرا | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | انجام نشده | 21.43% | در حال اجرا | [8 empty] | رابط استانی در حال انجام | رابط استانی تکمیل شود

## راهنمای ورود اطلاعات
راهنمای ورود اطلاعات
۱. در ۷ گام، یکی از سه وضعیت «انجام نشده»، «در حال اجرا» یا «انجام شد» را انتخاب کنید.
۲. درصد پیشرفت کلی و وضعیت کلی به‌صورت خودکار محاسبه می‌شوند.
۳. «آخرین اقدام» و «اقدام بعدی» نیز از وضعیت ۷ گام به‌صورت خودکار ساخته می‌شوند.
۴. برای تغییر متن انگیزشی، متن را در سلول A2 برگه «پیام انگیزشی» وارد کنید.
۵. فایل را با نام data.xlsx در کنار index.html در GitHub قرار دهید.
5. درصد پیشرفت کلی و وضعیت کلی به‌صورت خودکار محاسبه می‌شوند.
6. شاخص‌های کلان شامل ۱۰ مورد است و در برگه «آمار کلان» به‌صورت خودکار جمع‌بندی می‌شود.
7. برای متن انگیزشی، متن دلخواه را فقط در سلول A2 برگه «پیام انگیزشی» وارد کنید؛ در سایت بدون عنوان نمایش داده می‌شود.
8. برای به‌روزرسانی داشبورد، همین فایل را با نام دقیق data.xlsx در GitHub جایگزین کنید.

## پیام انگیزشی
نگاه چشم در چشم و جلسه نزدیک که نفس گوینده به شنونده می‌خورد، یک چیز دیگری است... این مجالس روضه‌خوانی، مجالس وعظ و خطابه، مجالس گوناگون خیلی چیزهای مهمی است؛ اینها را دست کم نباید گرفت؛ (چون) هم از فضای مجازی مؤثرتر است. هم از صداوسیما مؤثرتر است. بیانات مقام معظم رهبری (ره) در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران، ۳۱/ ۰۵/ ۱۳۹۵
نگاه چشم در چشم و جلسه نزدیک که
نفس گوینده به شنونده می‌خورد، یک چیز
دیگری است... این مجالس روضه‌خوانی،
مجالس وعظ و خطابه، مجالس گوناگون
خیلی چیزهای مهمی است؛ اینها را
دست کم نباید گرفت؛ (چون) هم از فضای
مجازی مؤثرتر است. هم از صداوسیما
مؤثرتر است.
بیانات مقام معظم رهبری (ره) در دیدار ائمه جماعات مساجد
استان تهران، ۳۱/ ۰۵/ ۱۳۹۵